## Instruccions
Product Backlog
El Product Backlog és la llista de funcionalitats, productes o accions que conformen el producte a construir. El Product Backlog s’escriu en “l’idioma” del client, i es conforma en Històries d’Usuari[1], (User Stories). Cada història es va completant i detallant a mesura que es necessita o es te informació. Ha de tenir prou informació com per permetre que l’equip pugui fer una estimació del que costaria fer-la realitat. El PO és responsable de mantenir la llista, encarregar-se de que els usuaris proporcionen prou informació útil, i de prioritzar la llista.
Característiques del Product Backlog, (DEEP[2]):
- Detailed Appropiately: Suficientment detallades per poder responsabilitzar-se.
- Estimated: Les històries al Product Backlog han d’estar valorades (en Story Ponits)
- Emergent: El Product Backlog no és estàtic. Les històries apareixen i desapareixen, es re-estimen i es re-prioritzen
- Prioritized: Les històries al Product Backlog estan prioritzades, i ordenades per aquest criteri.
Que conté: El Product Backlog descriu totes les funcionalitats necessàries per a crear el producte, en nivell de detall necessari per donar una estimació aproximada prou fiable. Està prioritzat, de forma que el PO decideix quines funcionalitats es construiran primer. Cada funcionalitat està estimada en forma de Story Points. El DT i el SM han fet una estimació de cada funcionalitat.
Qui és responsable: El Product Owner
Recomanacions:
- Només hi ha un Product Backlog per projecte, independentment del nombre de DT o SM que hi hagin
- La part del Product Backlog que es troba en un Sprint no es pot tocar. Un cop acabat el Sprint es pot mirar d’incloure o eliminar funcionalitats, esbrinar com aquests canvis afecten a la priorització i, si fos necessari, recalcular el Product Backlog
- Per contra, la resta del Product Backlog que encara no s’ha incorporat a cap Sprint està viu. Això vol dir que pot adaptar-se a canvis.
- Que cada element del Product Backlog estigui en “l’idioma” del usuari vol dir que és convenient evitar elements tècnics a la llista. Si el PO és algú de TIC, convé que faci un esforç per explicar a la llista “el que”, i no “el com”. “El com” és feina del Development Team.
- El PO és el responsable de prioritzar les històries del Product Backlog. I el DT és el responsable d’estimar-les. Aquestes responsabilitats no es poden intercanviar.
[1] Veure Les Històries d’usuari, (User Stories)
[2] Product Backlog DEEP, (http://www.mountaingoatsoftware.com/blog/make-the-product-backlog-deep)
Que representa en esforç 1 Story Point?
El difícil no és puntuar una User Story amb un nombre que representi l’esforç, el dificil és que l’equip, quan vegi que una User Story costa 12 punts entengui tothom per igual que representa això en “feina real”. A aquest conveni només s’arriba amb l’experiència. Una forma de trobar una relació és cercant un vincle entre Story Point i hores d’equip, (2007, Henrik Kniberg). Imaginem una Funcionalitat qualsevol. Planteja a tot el Development Team quan es trigaria a construir, testejar i deixar “Acabada” aquesta funcionalitat en un escenari ideal de persones i recursos. Si el DT respon per exemple, que la funcionalitat la podrien resoldre 3 persones de l’equip amb 4 dies de feina, la resposta son: 12 punts.
A partir d’aquest moment, tot l’equip sabrà que significa que una funcionalitat estigui valorada amb 12 punts, o els que siguin. I ja seran capaços de valorar una feina en punts i no en hores o dies de feina. A aquest valor s’han de tenir presents alguns factors que fan que la velocitat ideal no s’acompleixi mai, (reunions, distraccions, etc); i és recomanable traure cert percentatge de correcció a aquesta xifra. Es pot debatre quin valor te aquest “factor de correcció”. Un factor alt implica un equip que es troba amb moltes distraccions o interrupcions a la seva feina. Potser no estan correctament ubicats? O potser les estimacions que fa l’equip son massa optimistes?
Així la productivitat, es a dir, al nombre de Story Points que s’incorporen a un Sprint serà el resultat d’aplicar la regla següent:
Productivitat = TV - %F
On [TV] correspon a la velocitat de l’equip, (Team Velocity), i [%F] correspon al factor de correcció

## Product Backlog
ID | Nom | Descripció de la història | Notes | Prioritat | Criteris acceptació | Notes acceptació | Cost Story Points | Sprint | Comentari | ID pare | Ids filles | Nombre de tasques | Estimació hores tasques | Real hores tasques | ID bucktracking
10 | Inici de sessió | L'usuari ha d'entrar a la web amb email i contrasenya - email i password - donar-se d'alta a través de la web - Mail de confirmació de l'alta - He perdut la contrasenya |  | 1 - Alta
20 | Perfil personal | Gestió del perfil personal del candidat - Dades personals i fotografa - Dades acadèmiques - Dades professionals i experiència - Donar-se de baixa |  | 1 - Alta
30 | Llista d'ofertes | Gestió de les ofertes i publicació - Descripció detallada de les ofertes vigents |  | 1 - Alta
40 | Apuntar-se a una oferta | Un candidat s'apunta a una oferta i pot veure la llista d'ofertes a les que s'ha apuntat - Apuntar-se a una oferta - Incloure CV al apuntar-se - Desapuntar-se a una oferta - Veure la llista de les ofertes a les que estic apuntat - Veure l'estat del procés de selecció |  | 1 - Alta
50 | Backend | Utilitats de gestió de la gent de RRHH - Llista de candidats i gestió - Llista de ofertes i gestió - Llista de apuntats a una oferta. Canvi de l'estat de cada candidat. Descàrrega del CV |  | 1 - Alta

## Camps calculats
Prioritat
1 - Alta
2 - Mitja alta
3- Mitja
4 - Mitja baixa
5 - Baixa
Definició de ACABADO
- Construït
- Està provat en Desenvolupament
- S'ha demostrat al responsable del desplegament que funciona
- S'ha provat en el entorn del client
- Se li ha notificat al client (DIVENDRES)

## Burn-down Sprint
SPRINT 1 |  |  |  | SP inicials previstos
Dies | Hores previst | Hores real |  | 29
1 | 114 | 114 |  | SP finals reals
2 | 85 | 76 |  | 26
3 | 56 | 44
4 | 27 | 44
5 | 0 | 12
Historia | Codi | Hores prev | Hores reals | Desviació
Inici de sessió | 10 | 2 | 6 | 200%
Perfil personal | 20 | 8 | 16 | 100%
Llista d'ofertes | 30 | 16 | 16 | 0%
Apuntar-se a una oferta | 40 | 16 | 16 | 0%
Backend | 50 | 40 | 52 | 30%
[5 empty] | Projecte | Codi | Resultat
[5 empty] | Afegir dades info | 10 | ACABADA
[5 empty] | Preparar pantalles | 50 | NO ACABADA
[5 empty] | Mòdul CRD | 80 | ACABADA
Total | hores | 82 | 106 | 29.27% | Revisió rols | 90 | NO ACABADA
[5 empty] | Crear llista per automatisme | 100 | ACABADA NO PUBLICADA
| Hores previstes | Hores reals | Desviació |  | Mòdul funcional clients | 130 | ACABADA NO PUBLICADA
Jon Snow | 18 | 44 | 144.4% |  | Pantalla inici sessió | 140-1 | NO ACABADA
Arya Stark | 56 | 60 | 7.143% |  | Preparar pantalla QC | 210 | ACABADA
Daenerys | 28 | 60 | 114.3% |  | Pantalla de paràmetres QC | 220 | ACABADA
Tyrion Lannister | 26 | 38 | 46.15% |  | Maqueta presentació | 230 | NO ACABADA
Ser Jaime | 24 | 24 | 0%
| 152 | 226 | 48.68%
SPRINT 2 |  |  |  | SP inicials previstos
Dies | Hores previst | Hores real |  | 33
1 | 228 | 228 |  | SP finals reals
2 | 171 | 142 |  | 31
3 | 114 | 46
4 | 57 | 46
5 | 0 | 18
Projecte | Codi | Hores prev | Hores reals | Desviació
Bensec | 60 | 4 | 4 | 0%
Bensec | 70 | 8 | 12 | 50%
Vilafranca | 50-2 | 12 | 16 | 33.33%
ICS | 90 | 16 | 16 | 0%
ICS | 110 | 40 | 48 | 20%
CEIP-APP | 140-2 | 40 | 40 | 0%
Refact | 250 | 8 | 8 | 0%
DIR | 260 | 18 | 18 | 0%
AMB | 270 | 32 | 32 | 0% | Projecte | Codi | Resultat
Bensec | 280 | 8 | 8 | 0% | Bensec | 60 | ACABADA
AMB | 290 | 16 | 16 | 0% | Bensec | 70 | ACABADA
Refact | 300 | 4 | 4 | 0% | Vilafranca | 50-2 | NO ACABADA
TOTAL | Hores | 206 | 222 | 7.767% | ICS | 90 | NO ACABADA
[5 empty] | ICS | 110 | ACABADA PARCIAL
[5 empty] | CEIP-APP | 140-2 | NO ACABADA
| Hores previstes | Hores reals | Desviació |  | Refact | 250 | NO ACABADA
Helena | 36 | 36 | 0% |  | DIR | 260 | ACABADA
Fran | 40 | 56 | 40% |  | AMB | 270 | ACABADA
Zarco | 40 | 40 | 0% |  | Bensec | 280 | ACABADA
Vane | 28 | 32 | 14.29% |  | AMB | 290 | PENDENT / no iniciada
MoGa | 22 | 22 | 0% |  | Refact | 300 | ACABADA
| 166 | 186 | 12.05%

## Burn-Down Release
Sprint | SP inicials | SP finals | Mitjana | Desviacions
Sprint 1 | 29 | 26 | 27.5 | 47
Sprint 2 | 33 | 31 | 32 | 8
Sprint 3 | 17 | 14 | 15.5 | 42
Mitjana | 26.3333 | 23.6667 |  | 32.3333